## Sheet1
NO | WBS |  |  |  |  | 成果物 | タイプ | 担当者 | 進捗 | 計画 |  | 実績 |  | 実績(時間) | 備考
[10 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | 工場管理システム | [5 empty] | SummaryTask
2 |  | アプリ |  |  |  |  | SummaryTask
3 |  |  | 基本設計 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-06-13 | 2021-08-28
4 |  |  |  | ドラフト版 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-06-13 | 2021-07-10
5 |  |  |  |  | ログイン画面 | 設計書 | Task | 松瀬 |  | 2021-07-03 | 2021-07-10
6 |  |  |  |  | メニュー画面 | 設計書 | Task | 小瀬 | 100% | 2021-06-13 | 2021-06-19 | 2021-06-13 | 2021-06-19 | 1
7 |  |  |  |  | ファイル登録画面 | 設計書 | Task | 小瀬 | 100% | 2021-06-13 | 2021-06-19 | 2021-06-13 | 2021-06-19 | 1
8 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 | 設計書 | Task | 小瀬 | 100% | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 1
9 |  |  |  |  | ファイル検索画面 | 設計書 | Task | 福西 | 100% | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-03 | 2021-07-17
10 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 | 設計書 | Task | 山本 | 80% | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-03
11 |  |  |  |  | ファイル編集画面 | 設計書 | Task | 山本 | 80% | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-03
12 |  |  |  |  | 受注画面 | 設計書 | Task |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-10
13 |  |  |  | レビュー |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-27
14 |  |  |  |  | ログイン画面 | 設計書 | Task | 全員 | 50% | 2021-07-17 | 2021-07-24 | 2021-07-17
15 |  |  |  |  | メニュー画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
16 |  |  |  |  | ファイル登録画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
17 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
18 |  |  |  |  | ファイル検索画面 | 設計書 | Task | 全員 | 50% | 2021-07-17 | 2021-07-24 | 2021-07-17
19 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
20 |  |  |  |  | ファイル編集画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
21 |  |  |  |  | 受注画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
22 |  |  |  | 正式版 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
23 |  |  |  |  | ログイン画面 | 設計書 | Task | 松瀬 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
24 |  |  |  |  | メニュー画面 | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
25 |  |  |  |  | ファイル登録画面 | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
26 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
27 |  |  |  |  | ファイル検索画面 | 設計書 | Task | 福西 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
28 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 | 設計書 | Task | 山本 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
29 |  |  |  |  | ファイル編集画面 | 設計書 | Task | 山本 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
30 |  |  |  |  | 受注画面 | 設計書 | Task |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
31 |  |  | 開発環境 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-17
32 |  |  |  | 開発環境確定 |  |  | Task | 福西 |  | 2021-07-03 | 2021-07-24 | 2021-07-03
33 |  |  |  | Git利用手順書 |  | 手順書 | Task | 松瀬 |  | 2021-07-03 | 2021-07-24 | 2021-07-03 | 2021-07-24 | 2
34 |  |  | 詳細設計 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-29 |  |  |  | 作成するか相談
35 |  |  |  | ドラフト版 |  | 設計書 | SummaryTask |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-15
36 |  |  |  |  | DB設計 | 設計書 | Task |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-15
37 |  |  |  | レビュー |  | 設計書 | SummaryTask |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-22
38 |  |  |  |  | DB設計 | 設計書 | Task |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-22
39 |  |  |  | 正式版 |  | 設計書 | SummaryTask |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-29
40 |  |  |  |  | DB設計 | 設計書 | Task |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-29
41 |  |  | 開発 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-08-29 | 2021-10-30 |  |  |  | 開発方法知らないので、WBS引けない
42 |  |  |  | DB |  | DB | Task
43 |  |  |  | ログイン画面 |  | ソース | Task
44 |  |  |  | メニュー画面 |  | ソース | Task
45 |  |  |  | ファイル登録画面 |  | ソース | Task
46 |  |  |  | ファイル登録確認画面 |  | ソース | Task
47 |  |  |  | ファイル検索画面 |  | ソース | Task
48 |  |  |  | ファイル詳細画面 |  | ソース | Task
49 |  |  |  | ファイル編集画面 |  | ソース | Task
50 |  |  |  | 受注画面 |  | ソース | Task
51 |  |  | 単体テスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-10-31 | 2021-12-11
52 |  |  |  | 単体テスト仕様書作成 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-10-31 | 2021-11-13
53 |  |  |  |  | ログイン画面 | 仕様書 | Task
54 |  |  |  |  | メニュー画面 | 仕様書 | Task
55 |  |  |  |  | ファイル登録画面 | 仕様書 | Task
56 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 | 仕様書 | Task
57 |  |  |  |  | ファイル検索画面 | 仕様書 | Task
58 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 | 仕様書 | Task
59 |  |  |  |  | ファイル編集画面 | 仕様書 | Task
60 |  |  |  |  | 受注画面 | 仕様書 | Task
61 |  |  |  | 単体テスト仕様書レビュー |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-11-14 | 2021-11-27
62 |  |  |  |  | ログイン画面 |  | Task | 全員
63 |  |  |  |  | メニュー画面 |  | Task | 全員
64 |  |  |  |  | ファイル登録画面 |  | Task | 全員
65 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 |  | Task | 全員
66 |  |  |  |  | ファイル検索画面 |  | Task | 全員
67 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 |  | Task | 全員
68 |  |  |  |  | ファイル編集画面 |  | Task | 全員
69 |  |  |  |  | 受注画面 |  | Task | 全員
70 |  |  |  | 単体テスト実施 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-11-28 | 2021-12-11
71 |  |  |  |  | ログイン画面 |  | Task
72 |  |  |  |  | メニュー画面 |  | Task
73 |  |  |  |  | ファイル登録画面 |  | Task
74 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 |  | Task
75 |  |  |  |  | ファイル検索画面 |  | Task
76 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 |  | Task
77 |  |  |  |  | ファイル編集画面 |  | Task
78 |  |  |  |  | 受注画面 |  | Task
79 |  |  | 結合テスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-12-12 | 2021-01-29
80 |  |  |  | 結合テスト仕様書作成 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-12-12 | 2021-12-26
81 |  |  |  |  | ログイン |  | Task
82 |  |  |  |  | ファイル登録 |  | Task
83 |  |  |  |  | ファイル登録確認 |  | Task
84 |  |  |  |  | ファイル検索 |  | Task
85 |  |  |  |  | ファイル詳細 |  | Task
86 |  |  |  |  | ファイル編集 |  | Task
87 |  |  |  |  | メンテナンス |  | Task
88 |  |  |  |  | 遷移 |  | Task
89 |  |  |  | 結合テスト仕様書レビュー |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-12-26 | 2022-01-15
90 |  |  |  |  | ログイン |  | Task | 全員
91 |  |  |  |  | ファイル登録 |  | Task | 全員
92 |  |  |  |  | ファイル登録確認 |  | Task | 全員
93 |  |  |  |  | ファイル検索 |  | Task | 全員
94 |  |  |  |  | ファイル詳細 |  | Task | 全員
95 |  |  |  |  | ファイル編集 |  | Task | 全員
96 |  |  |  |  | メンテナンス |  | Task | 全員
97 |  |  |  |  | 遷移 |  | Task | 全員
98 |  |  |  | 結合テスト実施 |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-29
99 |  |  |  |  | ログイン |  | Task
100 |  |  |  |  | ファイル登録 |  | Task
101 |  |  |  |  | ファイル登録確認 |  | Task
102 |  |  |  |  | ファイル検索 |  | Task
103 |  |  |  |  | ファイル詳細 |  | Task
104 |  |  |  |  | ファイル編集 |  | Task
105 |  |  |  |  | メンテナンス |  | Task
106 |  |  |  |  | 遷移 |  | Task
107 |  |  | システムテスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-12
108 |  |  |  | システムテスト仕様書作成 |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-01-30 | 2022-02-12
109 |  |  |  |  | 業務フロー |  | Task
110 |  |  |  |  | 障害テスト |  | Task
111 |  |  |  |  | 性能・負荷テスト |  | Task
112 |  |  |  |  | 運用テスト |  | Task
113 |  |  |  |  | 移行テスト |  | Task
114 |  |  |  | システムテスト仕様書レビュー |  |  | SummaryTask | 全員 |  | 2022-02-13 | 2022-02-20
115 |  |  |  |  | 業務フロー |  | Task | 全員
116 |  |  |  |  | 障害テスト |  | Task | 全員
117 |  |  |  |  | 性能・負荷テスト |  | Task | 全員
118 |  |  |  |  | 運用テスト |  | Task | 全員
119 |  |  |  |  | 移行テスト |  | Task | 全員
120 |  |  |  | システムテスト実施 |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-12
121 |  |  |  |  | 業務フロー |  | Task
122 |  |  |  |  | 障害テスト |  | Task
123 |  |  |  |  | 性能・負荷テスト |  | Task
124 |  |  |  |  | 運用テスト |  | Task
125 |  |  |  |  | 移行テスト |  | Task
126 |  |  | 受け入れテスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-03-13 | 2022-04-30
127 |  |  |  | 受け入れテスト仕様書作成 |  |  | Task
128 |  |  |  | 受け入れテスト仕様書レビュー |  |  | Task
129 |  |  |  | 受け入れテスト実施 |  |  | Task | 顧客
130
131
132
133
134 |  | インフラ |  |  |  |  | SummaryTask
135 |  |  | SaaS利用調査 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-07-17 | 2021-09-26
136 |  |  |  | Boostの利用方法 |  |  | Task | 松瀬・小瀬 | 80% | 2021-07-17 | 2021-09-26 | 2021-07-17 |  | 6
137 |  |  |  | Boostの仕様理解 |  |  | Task | 松瀬・小瀬 |  | 2021-07-17 | 2021-09-26 | 2021-07-17 |  | 2
138 |  |  | 基本設計 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-09-27 | 2021-11-28
139 |  |  |  | 環境設計作成 |  | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-09-27 | 2021-11-14 |  |  |  | 環境設計はすべてこれで解決させる。(ハードウェア・ソフトウェア・NW・ストレージ・バックアップ含む)
140 |  |  |  | 環境設計レビュー |  | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-11-14 | 2021-11-28
141 |  |  |  | 運用設計作成 |  | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-09-27 | 2021-11-14 |  |  |  | 運用設計はすべてこれで解決させる。(ログ・アカウント・監視・自動運用含む)
142 |  |  |  | 環境設計レビュー |  | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-11-14 | 2021-11-28
143 |  |  | SaaS利用申請 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-30
144 |  |  |  | 利用申請書作成 |  |  | Task | 松瀬 |  | 2021-09-27 | 2021-10-14
145 |  |  |  | 利用申請書レビュー |  |  | Task | 全員 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22
146 |  |  |  | 利用申請 |  |  | Task | 松瀬 |  | 2021-10-23 | 2021-10-30
147 |  |  | 環境構築 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-11-29 | 2022-01-29
148 |  |  |  | OS設定 |  |  | Task |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-04
149 |  |  |  | NW設定 |  |  | Task |  |  | 2021-12-05 | 2021-12-26
150 |  |  |  | ディレクトリ作成 |  |  | Task |  |  | 2021-12-27 | 2022-01-15
151 |  |  |  | FW設定 |  |  | Task |  |  | 2021-12-27 | 2022-01-15
152 |  |  |  | アカウント設定 |  |  | Task |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-29
153 |  |  | 維持管理準備 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-11-29 | 2022-02-13
154 |  |  |  | 手順書選定 |  |  | Task |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-04 |  |  |  | 必要となる手順書を選定
155 |  |  |  | 手順書作成 |  |  | Task |  |  | 2021-12-05 | 2021-12-26
156 |  |  |  | 手順書レビュー |  |  | Task | 全員 |  | 2021-12-26 | 2021-01-16
157 |  |  |  | 手順書テスト |  |  | Task |  |  | 2021-01-17 | 2022-02-13
158 |  |  | 運用テスト |  |  |  | SummaryTask | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
159 |  |  |  | 運用テスト仕様書作成 |  |  | Task | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
160 |  |  |  | 運用テスト仕様書レビュー |  |  | Task | 全員 | [6 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
161 |  |  |  | 運用テスト実施 |  |  | Task | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
162 |  |  | サイクルテスト |  |  |  | SummaryTask | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
163 |  |  |  | サイクルテスト仕様書作成 |  |  | Task | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
164 |  |  |  | サイクルテスト仕様書レビュー |  |  | Task | 全員 | [6 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
165 |  |  |  | サイクルテスト実施 |  |  | Task | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
166 |  |  | リストアテスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-05
167 |  |  |  | リストアテスト仕様書作成 |  |  | Task |  |  | 2022-01-30 | 2022-02-12
168 |  |  |  | リストアテスト仕様書レビュー |  |  | Task | 全員 |  | 2022-02-13 | 2022-02-26
169 |  |  |  | リストアテスト実施 |  |  | Task |  |  | 2022-02-27 | 2022-03-05
170 |  |  | 導入手順書作成 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-04-03 | 2022-05-07
171 |  |  |  | 手順書作成 |  |  | Task |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-17
172 |  |  |  | 手順書レビュー |  |  | Task | 全員 |  | 2022-04-18 | 2022-04-24
173 |  |  |  | 手順書テスト |  |  | Task |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-07
174
175 |  | その他 |  |  |  |  | SummaryTask
176 |  |  | 補助金月次ポータル確認 |  |  | 保留 | Task
177 |  |  | 飲食・漁業系の需要確認 |  |  | 保留 | Task
178 |  |  | 工場の調査 |  |  |  | Task
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276