## Sheet1
NO | WBS |  |  |  |  | 成果物 | タイプ | 担当者 | 進捗 | 計画 |  | 実績 |  | 実績(時間) | 備考
[10 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | 工場管理システム | [5 empty] | SummaryTask
2 |  | アプリ |  |  |  |  | SummaryTask
3 |  |  | 基本設計 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-06-13 | 2021-08-28
4 |  |  |  | ドラフト版 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-06-13 | 2021-07-10
5 |  |  |  |  | ログイン画面 | 設計書 | Task | 松瀬 |  | 2021-07-03 | 2021-07-10
6 |  |  |  |  | メニュー画面 | 設計書 | Task | 小瀬 | 100% | 2021-06-13 | 2021-06-19 | 2021-06-13 | 2021-06-19 | 1
7 |  |  |  |  | ファイル登録画面 | 設計書 | Task | 小瀬 | 100% | 2021-06-13 | 2021-06-19 | 2021-06-13 | 2021-06-19 | 1
8 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 | 設計書 | Task | 小瀬 | 100% | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 1
9 |  |  |  |  | ファイル検索画面 | 設計書 | Task | 福西 | 100% | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-03 | 2021-07-17
10 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 | 設計書 | Task | 山本 | 80% | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-03
11 |  |  |  |  | ファイル編集画面 | 設計書 | Task | 山本 | 80% | 2021-07-03 | 2021-07-10 | 2021-07-03
12 |  |  |  |  | 受注画面 | 設計書 | Task |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-10
13 |  |  |  | レビュー |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-27
14 |  |  |  |  | ログイン画面 | 設計書 | Task | 全員 | 50% | 2021-07-17 | 2021-07-24 | 2021-07-17
15 |  |  |  |  | メニュー画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
16 |  |  |  |  | ファイル登録画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
17 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
18 |  |  |  |  | ファイル検索画面 | 設計書 | Task | 全員 | 50% | 2021-07-17 | 2021-07-24 | 2021-07-17 | 2021-09-12
19 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
20 |  |  |  |  | ファイル編集画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
21 |  |  |  |  | 受注画面 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-07-17 | 2021-07-24
22 |  |  |  | 正式版 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
23 |  |  |  |  | ログイン画面 | 設計書 | Task | 松瀬 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
24 |  |  |  |  | メニュー画面 | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
25 |  |  |  |  | ファイル登録画面 | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
26 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
27 |  |  |  |  | ファイル検索画面 | 設計書 | Task | 福西 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
28 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 | 設計書 | Task | 山本 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
29 |  |  |  |  | ファイル編集画面 | 設計書 | Task | 山本 |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
30 |  |  |  |  | 受注画面 | 設計書 | Task |  |  | 2021-07-24 | 2021-08-28
31 |  |  | 開発環境 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-17
32 |  |  |  | 開発環境確定 |  |  | Task | 福西 |  | 2021-07-03 | 2021-07-24 | 2021-07-03
33 |  |  |  | Git利用手順書 |  | 手順書 | Task | 松瀬 |  | 2021-07-03 | 2021-07-24 | 2021-07-03 | 2021-07-24 | 2
34 |  |  | 詳細設計 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-29 |  |  |  | 作成するか相談
35 |  |  |  | ドラフト版 |  | 設計書 | SummaryTask |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-26
36 |  |  |  |  | DB設計 | 設計書 | Task | 山本 |  | 2021-09-12 | 2021-09-26
37 |  |  |  |  | ログイン画面 | 設計書 | Task | 福西 |  | 2021-09-12 | 2021-09-26
38 |  |  |  |  | メニュー画面 | 設計書 | Task | 福西 |  | 2021-09-12 | 2021-09-26
39 |  |  |  |  | ファイル登録画面 | 設計書 | Task | 福西 |  | 2021-09-12 | 2021-09-26
40 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 | 設計書 | Task | 福西 |  | 2021-09-12 | 2021-09-26
41 |  |  |  |  | ファイル検索画面 | 設計書 | Task | 福西 |  | 2021-09-12 | 2021-09-26
42 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 | 設計書 | Task | 福西 |  | 2021-09-12 | 2021-09-26
43 |  |  |  |  | ファイル編集画面 | 設計書 | Task | 福西 |  | 2021-09-12 | 2021-09-26
44 |  |  |  | レビュー |  | 設計書 | SummaryTask |  |  | 2021-09-26 | 2021-08-22
45 |  |  |  |  | DB設計 | 設計書 | Task | 全員 |  | 2021-09-26 | 2021-08-22
46 |  |  |  | 正式版 |  | 設計書 | SummaryTask |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-29
47 |  |  |  |  | DB設計 | 設計書 | Task |  |  | 2021-08-01 | 2021-08-29
48 |  |  | 開発 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-08-29 | 2021-10-30 |  |  |  | 開発方法知らないので、WBS引けない
49 |  |  |  | DB |  | DB | Task
50 |  |  |  | ログイン画面 |  | ソース | Task
51 |  |  |  | メニュー画面 |  | ソース | Task
52 |  |  |  | ファイル登録画面 |  | ソース | Task
53 |  |  |  | ファイル登録確認画面 |  | ソース | Task
54 |  |  |  | ファイル検索画面 |  | ソース | Task
55 |  |  |  | ファイル詳細画面 |  | ソース | Task
56 |  |  |  | ファイル編集画面 |  | ソース | Task
57 |  |  |  | 受注画面 |  | ソース | Task
58 |  |  | 単体テスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-10-31 | 2021-12-11
59 |  |  |  | 単体テスト仕様書作成 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-10-31 | 2021-11-13
60 |  |  |  |  | ログイン画面 | 仕様書 | Task
61 |  |  |  |  | メニュー画面 | 仕様書 | Task
62 |  |  |  |  | ファイル登録画面 | 仕様書 | Task
63 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 | 仕様書 | Task
64 |  |  |  |  | ファイル検索画面 | 仕様書 | Task
65 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 | 仕様書 | Task
66 |  |  |  |  | ファイル編集画面 | 仕様書 | Task
67 |  |  |  |  | 受注画面 | 仕様書 | Task
68 |  |  |  | 単体テスト仕様書レビュー |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-11-14 | 2021-11-27
69 |  |  |  |  | ログイン画面 |  | Task | 全員
70 |  |  |  |  | メニュー画面 |  | Task | 全員
71 |  |  |  |  | ファイル登録画面 |  | Task | 全員
72 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 |  | Task | 全員
73 |  |  |  |  | ファイル検索画面 |  | Task | 全員
74 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 |  | Task | 全員
75 |  |  |  |  | ファイル編集画面 |  | Task | 全員
76 |  |  |  |  | 受注画面 |  | Task | 全員
77 |  |  |  | 単体テスト実施 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-11-28 | 2021-12-11
78 |  |  |  |  | ログイン画面 |  | Task
79 |  |  |  |  | メニュー画面 |  | Task
80 |  |  |  |  | ファイル登録画面 |  | Task
81 |  |  |  |  | ファイル登録確認画面 |  | Task
82 |  |  |  |  | ファイル検索画面 |  | Task
83 |  |  |  |  | ファイル詳細画面 |  | Task
84 |  |  |  |  | ファイル編集画面 |  | Task
85 |  |  |  |  | 受注画面 |  | Task
86 |  |  | 結合テスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-12-12 | 2021-01-29
87 |  |  |  | 結合テスト仕様書作成 |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-12-12 | 2021-12-26
88 |  |  |  |  | ログイン |  | Task
89 |  |  |  |  | ファイル登録 |  | Task
90 |  |  |  |  | ファイル登録確認 |  | Task
91 |  |  |  |  | ファイル検索 |  | Task
92 |  |  |  |  | ファイル詳細 |  | Task
93 |  |  |  |  | ファイル編集 |  | Task
94 |  |  |  |  | メンテナンス |  | Task
95 |  |  |  |  | 遷移 |  | Task
96 |  |  |  | 結合テスト仕様書レビュー |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-12-26 | 2022-01-15
97 |  |  |  |  | ログイン |  | Task | 全員
98 |  |  |  |  | ファイル登録 |  | Task | 全員
99 |  |  |  |  | ファイル登録確認 |  | Task | 全員
100 |  |  |  |  | ファイル検索 |  | Task | 全員
101 |  |  |  |  | ファイル詳細 |  | Task | 全員
102 |  |  |  |  | ファイル編集 |  | Task | 全員
103 |  |  |  |  | メンテナンス |  | Task | 全員
104 |  |  |  |  | 遷移 |  | Task | 全員
105 |  |  |  | 結合テスト実施 |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-29
106 |  |  |  |  | ログイン |  | Task
107 |  |  |  |  | ファイル登録 |  | Task
108 |  |  |  |  | ファイル登録確認 |  | Task
109 |  |  |  |  | ファイル検索 |  | Task
110 |  |  |  |  | ファイル詳細 |  | Task
111 |  |  |  |  | ファイル編集 |  | Task
112 |  |  |  |  | メンテナンス |  | Task
113 |  |  |  |  | 遷移 |  | Task
114 |  |  | システムテスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-12
115 |  |  |  | システムテスト仕様書作成 |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-01-30 | 2022-02-12
116 |  |  |  |  | 業務フロー |  | Task
117 |  |  |  |  | 障害テスト |  | Task
118 |  |  |  |  | 性能・負荷テスト |  | Task
119 |  |  |  |  | 運用テスト |  | Task
120 |  |  |  |  | 移行テスト |  | Task
121 |  |  |  | システムテスト仕様書レビュー |  |  | SummaryTask | 全員 |  | 2022-02-13 | 2022-02-20
122 |  |  |  |  | 業務フロー |  | Task | 全員
123 |  |  |  |  | 障害テスト |  | Task | 全員
124 |  |  |  |  | 性能・負荷テスト |  | Task | 全員
125 |  |  |  |  | 運用テスト |  | Task | 全員
126 |  |  |  |  | 移行テスト |  | Task | 全員
127 |  |  |  | システムテスト実施 |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-12
128 |  |  |  |  | 業務フロー |  | Task
129 |  |  |  |  | 障害テスト |  | Task
130 |  |  |  |  | 性能・負荷テスト |  | Task
131 |  |  |  |  | 運用テスト |  | Task
132 |  |  |  |  | 移行テスト |  | Task
133 |  |  | 受け入れテスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-03-13 | 2022-04-30
134 |  |  |  | 受け入れテスト仕様書作成 |  |  | Task
135 |  |  |  | 受け入れテスト仕様書レビュー |  |  | Task
136 |  |  |  | 受け入れテスト実施 |  |  | Task | 顧客
137
138
139
140
141 |  | インフラ |  |  |  |  | SummaryTask
142 |  |  | SaaS利用調査 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-07-17 | 2021-09-26
143 |  |  |  | Boostの利用方法 |  |  | Task | 松瀬・小瀬 | 80% | 2021-07-17 | 2021-09-26 | 2021-07-17 |  | 6
144 |  |  |  | Boostの仕様理解 |  |  | Task | 松瀬・小瀬 |  | 2021-07-17 | 2021-09-26 | 2021-07-17 |  | 2
145 |  |  | 基本設計 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-09-27 | 2021-11-28
146 |  |  |  | 環境設計作成 |  | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-09-27 | 2021-11-14 |  |  |  | 環境設計はすべてこれで解決させる。(ハードウェア・ソフトウェア・NW・ストレージ・バックアップ含む)
147 |  |  |  | 環境設計レビュー |  | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-11-14 | 2021-11-28
148 |  |  |  | 運用設計作成 |  | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-09-27 | 2021-11-14 |  |  |  | 運用設計はすべてこれで解決させる。(ログ・アカウント・監視・自動運用含む)
149 |  |  |  | 環境設計レビュー |  | 設計書 | Task | 小瀬 |  | 2021-11-14 | 2021-11-28
150 |  |  | SaaS利用申請 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-09-27 | 2021-10-30
151 |  |  |  | 利用申請書作成 |  |  | Task | 松瀬 |  | 2021-09-27 | 2021-10-14
152 |  |  |  | 利用申請書レビュー |  |  | Task | 全員 |  | 2021-10-15 | 2021-10-22
153 |  |  |  | 利用申請 |  |  | Task | 松瀬 |  | 2021-10-23 | 2021-10-30
154 |  |  | 環境構築 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-11-29 | 2022-01-29
155 |  |  |  | OS設定 |  |  | Task |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-04
156 |  |  |  | NW設定 |  |  | Task |  |  | 2021-12-05 | 2021-12-26
157 |  |  |  | ディレクトリ作成 |  |  | Task |  |  | 2021-12-27 | 2022-01-15
158 |  |  |  | FW設定 |  |  | Task |  |  | 2021-12-27 | 2022-01-15
159 |  |  |  | アカウント設定 |  |  | Task |  |  | 2022-01-15 | 2022-01-29
160 |  |  | 維持管理準備 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2021-11-29 | 2022-02-13
161 |  |  |  | 手順書選定 |  |  | Task |  |  | 2021-11-29 | 2021-12-04 |  |  |  | 必要となる手順書を選定
162 |  |  |  | 手順書作成 |  |  | Task |  |  | 2021-12-05 | 2021-12-26
163 |  |  |  | 手順書レビュー |  |  | Task | 全員 |  | 2021-12-26 | 2021-01-16
164 |  |  |  | 手順書テスト |  |  | Task |  |  | 2021-01-17 | 2022-02-13
165 |  |  | 運用テスト |  |  |  | SummaryTask | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
166 |  |  |  | 運用テスト仕様書作成 |  |  | Task | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
167 |  |  |  | 運用テスト仕様書レビュー |  |  | Task | 全員 | [6 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
168 |  |  |  | 運用テスト実施 |  |  | Task | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
169 |  |  | サイクルテスト |  |  |  | SummaryTask | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
170 |  |  |  | サイクルテスト仕様書作成 |  |  | Task | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
171 |  |  |  | サイクルテスト仕様書レビュー |  |  | Task | 全員 | [6 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
172 |  |  |  | サイクルテスト実施 |  |  | Task | [7 empty] | システム内容によるが、不要っぽい
173 |  |  | リストアテスト |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-05
174 |  |  |  | リストアテスト仕様書作成 |  |  | Task |  |  | 2022-01-30 | 2022-02-12
175 |  |  |  | リストアテスト仕様書レビュー |  |  | Task | 全員 |  | 2022-02-13 | 2022-02-26
176 |  |  |  | リストアテスト実施 |  |  | Task |  |  | 2022-02-27 | 2022-03-05
177 |  |  | 導入手順書作成 |  |  |  | SummaryTask |  |  | 2022-04-03 | 2022-05-07
178 |  |  |  | 手順書作成 |  |  | Task |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-17
179 |  |  |  | 手順書レビュー |  |  | Task | 全員 |  | 2022-04-18 | 2022-04-24
180 |  |  |  | 手順書テスト |  |  | Task |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-07
181
182 |  | その他 |  |  |  |  | SummaryTask
183 |  |  | 補助金月次ポータル確認 |  |  | 保留 | Task
184 |  |  | 飲食・漁業系の需要確認 |  |  | 保留 | Task
185 |  |  | 工場の調査 |  |  |  | Task
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283